

**Verslag bijeenkomst Themawerkgroep Kennisinfra   
Scholenvoordetoekomst**

**Dinsdag 24 november 2015**

**Tijdstip: 11.00 tot 12.00 uur**

**Locatie: Bestuurskantoor Prisma**

**Aanwezig**: Wim Westerweele, Riaan Lous, Marjan Glas, Gabriëlle Rossing, Wim Brouwer, Carlien Nijdam, Cora Dourlein (notulist)

Afwezig:

**Actie- en Besluitenlijst Kennisinfra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Datum** | **Actie** | **Door wie** | **Planning** | **Gereed** |
| 1 | 24-11-2015 | Titel en versienummer op modelcirkel (“rijke plaatje” kennisinfrastructuur) zetten | Wim Brouwer | 11-12-2015 |  |
| 2 | 24-11-2015 | Modelcirkel in conceptmap plaatsen | Wim Brouwer/Gabriëlle | 11-12-2015 |  |
| 3 | 24-11-2015 | Interviews met thematrekkers | Themawerkgroep leden | 11-01-2016 |  |
| 4 | 24-11-2015 | Opbrengsten interviews verwerken in modelcirkel | Gabriëlle en Wim Brouwer | 11-01-2016 |  |
| 5 | 24-11-2015 | Rijk plaatje mailen naar Gabriëlle | Themawerkgroep leden | 11-01-2016 |  |
| 6 | 24-11-2015 | Bij PLG’s vragen waar behoefte aan is ihkv Kennisinfrastructuur | Themawerkgroep leden | 11-01-2016 |  |
| 7 | 24-11-2015 | Voorstellen maken voor stuurgroep | Themawerkgroep leden | 11-12-2015 |  |

**1. Welkom/voorstellen**

Wim Brouwer heet iedereen welkom.   
Op 15 december is er in de stuurgroep vergadering een terugkoppeling over wat we willen doen met de uitkomsten van de validatiesessie. Wim wil daarvoor nog een keer bij elkaar komen op 10 of 11 december. Afspraak: vrijdag 11 december om 8.45 uur (tot maximaal 10.15 uur) op de HZ bij Wim in PSD108.

**2. Verslag validatiesessie met stuurgroep**Dit was een fijne sessie. Wat is er vanuit de stuurgroep nog nodig als aanvulling.   
De verbindingen naar buiten kunnen beter en er is meer helderheid nodig over allerlei onderwerpen, moeten concreter gemaakt worden.  
De buitenste schil baart de stuurgroep zorgen.  
Het innovatieplatform is een belangrijk thema maar is nog wel een vraagstuk.  
Kennistransfer en kenniscultuur zijn erg belangrijk.  
Riaan: Door de uitspraak van een directeur van een schoolbestuur over praktijk en theorie kan weer meer verwijdering ontstaan tussen Pabo en PO. Wil graag een uitspraak van de stuurgroep waar de verschillende taken liggen.  
Wim W. vraagt of er in het kader van opleiden misschien meer geld moet naar de PO scholen. Volgens Henk speelt dit niet.  
Hierin speelt de toekomstvisie ook een rol. Hoe zijn wij samen een lerende organisatie, hoe zetten we professionals in.

Marjan wil graag een titel en een versienummer op het model van de cirkel hebben.  
Gabriëlle stelt voor om zowel van de huidige situatie als de toekomstvisie een plaatje te maken.

Het commitment moeten we op alle niveaus monitoren, dit beïnvloedt de haalbaarheid van het project.  
   
Wim en Gabriëlle gaan de modelcirkel in een conceptmap plaatsen. Zo kan de toelichting er gelijk bij en kunnen de opbrengsten erin verwerkt worden.  
  
 **3. Aanvullende input op model kennis- en infrastructuur**Tot 11 januari is er tijd voor de interviews met de thematrekkers. Daarna kunnen ook anderen, bijvoorbeeld leerkrachten, geïnterviewd worden.

Wim B. en Gabriëlle gaan de opbrengsten uit de interviews verwerken in de modelcirkel en die daarmee verrijken. Ze gaan hiervoor een werksessie organiseren.

Wim W. stuurt rond wat hij denkt dat relevant is uit zijn interviews.

Uit notulen vorige vergadering: Mensen die hun rijk plaatje al gereed hebben kunnen dit mailen naar Gabriëlle.

Hoe gaan we richting stuurgroep om met wat we nu al hebben. Gaan we alles individueel verwerken of alles meer als één groot geheel in het plaatje opnemen.

Wim Brouwer wil nu terug naar de stuurgroep. Het model voorstellen en prioriteiten vaststellen. Dan de gegevens van de andere groepen uitwerken en commitment van de stuurgroep vragen.

Marjan: Onze visie moet het onderliggende fundament van het model zijn, hieruit moeten de belangrijke begrippen vastgesteld worden. Hoe kunnen we de begrippen en de terminologie duidelijker maken.  
  
  
**4. Aanpak ontwikkelen en implementeren KI in SvdT**Op basis waarvan kies je prioriteiten om te implementeren.

We kunnen de stuurgroep iets voorleggen waarop ze kunnen reageren.

PLG’s zijn het hart van de zaak; ook uit de voorhanden zijnde literatuur blijkt dat PLG’s gezien worden als de vorm waarin ontwikkeling, onderzoek en leren vorm krijgt. Bij PLG’s vragen wat de behoefte is.

Het vormgeven van de omgeving voor PLG’s is prioriteit nr. 1. Het moet duidelijk zijn dat we over kinderen bezig zijn.

Kennisinfrastructuur moet helder maken wie waarin deelneemt en hoe de verbindingen lopen.

Wim Brouwer vraagt of het nog mogelijk is studenten in te zetten voor onderzoek in 2e semester. Het antwoord hierop is nee.

**5. Acties**Welk voorstel gaat naar de stuurgroep om als werkgroep mee aan de slag te gaan in komende semester. Op 11 december kunnen hier voorstellen worden ingediend.

**5. Rondvraag**Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

**6. Volgende vergaderdatum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijdag | 11 december 2015 | 08.45 tot 10.15 uur | HZ-PSD108 |