**170123 beginnende leerkrachten**

**Doel: start in september met leernetwerk beginnende leerkrachten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wat** | **actie** | **wie** | **wanneer** |
| Leernetwerk | Expert vinden op gebied van rechtspositie (in kader van netwerkbijeenkomsten) | Corrie & Petra Kostense | Eind februari |
| Organisatie leernetwerk | Centrale bijeenkomsten leernetwerk  organiseren: locatie, data, tijden  (start in september) | Marjan & Ferdinand | Maart |
| Inhoud leernetwerk aanpassen aan Zeeuwse situatie | Sheets bekijken/aanpassen: allen | De hele themawerkgroep | 13 maart: werkmiddag |
| Materialen kopiëren op HZ | Complete map maken en verspreiden naar themawerkgroep | Marjan | februari |
| Communicatie richting beginnende leerkrachten: inventariseren mailadressen beginnende leerkrachten. | -via TCOZ  -via HZ (alumni)  -via schoolbesturen  -via sociaal media  -website (HZ; enz)  -……………. | Birgit + Addie | april |
| De begeleiders van het leernetwerk | Vinden van begeleiders | Marjan + Corrie | maart |
| Communicatie naar stuurgroep | Op 14 maart stuurgroep informeren over voortgang en hun verantwoordelijkheid | Birgit + Marjan | 13 maart |
| Financiën | Kosten van leernetwerk:  -kosten beginnende leerkrachten: vrijroosteren, de te investeren tijd -kosten voor schoolbestuur (incl. starterscoach) -kosten facilitator  -kosten faciliteiten (locatie, catering) | Marjan + René Dellebeke | Vóór 14 maart |
| Inhouden van de competentieontwikkeling |  | themawerkgroep | 13 maart |
| PLG beginnende leerkrachten | Onderdeel van aanbod maken | Marjan + Corrinne | maart |
| Uitbreiding themawerkgroep specifiek gericht op aanbod beginnende leerkrachten | 2 beginnende leerkrachten vinden ter aanvulling op de themawerkgroep  (Floortje; Lisa) | Corrie + Birgit + Marjan + Ferdinand + Addie + Corrinne | februari |
| Digitaal verwerken van leernetwerk voor deelnemers | Digitaal toegankelijk maken van materialen/informatie (via wiki?) | Marjan + Gabrielle | februari |
| Bekwaamheidsdossier valideren | Bij schoolbesturen (HRM afdeling) checken of en hoe eisen aan bekwaamheidsdossier | Birgit + Jan (Remijn en Witkam) | maart |
| Starterscoaches? | Willen schoolbesturen starterscoaches aanstellen en professionaliseren? | Birgit + Marjan | 14 maart |
| Assessoren? | Willen schoolbesturen assessoren aanstellen en professionaliseren? | Birgit + Marjan | 14 maart |
| Schooldirecteuren betrekken bij begeleiding beginnende leerkrachten | Dossieropbouw bespreken en ondersteunen. Criteria ontwikkelen tbv goede dossiervorming | Birgit + Jan (Remijn en Witkam) | maart |
| Handboek starters | Handboek aanpassen ? | Ferdinand | 13 maart |
| PLG ‘beginnende leerkrachten’ | PLG ‘beginnende leerkrachten’ | Marjan + Corrinne | maart |
| Actuele informatie rondom beginnende leerkrachten | Bestuderen van actuele documenten | allen | Februari en verder |

**Let op:**

* ***Volgende bijeenkomst op woensdag 8 februari; 14.30 uur te Renesse ’t Staepelof.***
* ***Daarna: maandag 13 maart 13.00 uur tot 16.30 uur werkmiddag themawerkgroep***